BÁO CÁO SPRINT PLANNING – ỨNG DỤNG MUA SẮM TRỰC TUYẾN (BẢN CHI TIẾT)

1. Thông Tin Chung Sprint

- Tên Sprint: Sprint 3 – Core Shopping Features

- Thời gian Sprint: 14 ngày (2 tuần)

- Ngày bắt đầu: … (điền theo yêu cầu bài tập)

- Ngày kết thúc: …

- Scrum Master: Bạn (người thực hiện bài)

- Nhóm phát triển (4 Dev):

  - Dev 1 – Frontend

  - Dev 2 – Backend

  - Dev 3 – Fullstack

  - Dev 4 – Tester + hỗ trợ frontend

2. Lý Do / Bối Cảnh Sprint

Ứng dụng mua sắm hiện đã có:

- Đăng ký / Đăng nhập

- Danh mục sản phẩm

- Trang chủ cơ bản

Trong Sprint này, nhóm cần phát triển:

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Quản lý giỏ hàng

Đây là các tính năng đặc biệt quan trọng để người dùng chuẩn bị tiến đến bước đặt hàng ở Sprint kế tiếp.

3. Sprint Goal

Hoàn thiện các chức năng cốt lõi trước khi đặt hàng: tìm kiếm – xem chi tiết – giỏ hàng.
Mục tiêu là cung cấp khả năng tìm kiếm, xem thông tin và quản lý sản phẩm chuẩn bị mua một cách mượt mà.

Sprint Goal đem lại giá trị sau:

- Giúp người dùng dễ dàng tìm và xem các sản phẩm mong muốn.

- Tạo nền tảng cho bước checkout sau này.

- Giảm thời gian thao tác và tăng trải nghiệm người dùng.

4. User Stories được chọn cho Sprint

Được chọn dựa trên:

- Business Value (giá trị kinh doanh)

- Mức độ cần thiết cho Sprint Goal

- Phụ thuộc kỹ thuật

| ID | User Story | Vì sao chọn | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm để có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần. | Cốt lõi, cần cho mọi bước mua hàng | P1 |
| US02 | Tôi là khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để có thể đánh giá trước khi mua. | Liên quan trực tiếp đến quyết định mua | P1 |
| US03 | Tôi là khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để có thể quản lý các sản phẩm muốn mua. | Tiền đề cho chức năng đặt hàng | P2 |

5. Ước Lượng Capacity Sprint

Số giờ khả dụng của team (ước lượng chuẩn bài tập)

- 4 Dev × 14 ngày × 6 giờ/ngày = 336 giờ

Buffer cho họp, refinement, hỗ trợ

- Giảm 15% = 50.4 giờ

Capacity thực tế

→ 336 – 50 = 286 giờ

6. Sprint Backlog – PHÂN RÃ RẤT CHI TIẾT (nhiều task hơn bản trước)

US01 – Tìm kiếm sản phẩm

Goal: Người dùng nhập từ khóa → trả về danh sách sản phẩm phù hợp + bộ lọc nâng cao.
Tasks chi tiết nhất

| Mã | Công việc | Mô tả chi tiết | Phân công | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế UI khung tìm kiếm | Ô search, icon search, vị trí trên navbar | Dev1 | 6h |
| T1.2 | Tạo trang kết quả tìm kiếm | Grid sản phẩm, thông báo “Không tìm thấy” | Dev1 | 4h |
| T1.3 | Tạo API tìm kiếm theo từ khóa | Query theo tên + mô tả | Dev2 | 8h |
| T1.4 | Tối ưu API (phân trang) | Trả về 20 sản phẩm/lần | Dev2 | 4h |
| T1.5 | Xây dựng bộ lọc (giá, loại, thương hiệu) | Dropdown, slider giá | Dev3 | 12h |
| T1.6 | Tích hợp API với UI | Axios + loading + thông báo lỗi | Dev1 | 6h |
| T1.7 | Xử lý debounce cho input | Giảm load server | Dev1 | 2h |
| T1.8 | Viết test đơn vị backend | Test query, phân trang | Dev4 | 4h |
| T1.9 | Test UI tìm kiếm | Kiểm thử thủ công 5 kịch bản | Dev4 | 2h |

→ Tổng US01: 48 giờ

US02 – Xem chi tiết sản phẩm
Goal: Khi người dùng bấm vào sản phẩm → hiển thị toàn bộ thông tin.|
Tasks chi tiết

| Mã | Công việc | Mô tả chi tiết | Phân công | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | Giao diện chi tiết sản phẩm | Tên – giá – mô tả – ảnh – đánh giá | Dev1 | 8h |
| T2.2 | Xây dựng carousel hình ảnh | Hỗ trợ swipe, auto-slide | Dev3 | 8h |
| T2.3 | API lấy thông tin chi tiết | Trả về full info + 5 sản phẩm liên quan | Dev2 | 10h |
| T2.4 | API lấy đánh giá sản phẩm | Sao + comment | Dev2 | 6h |
| T2.5 | Tối ưu UI cho mobile | Responsive | Dev1 | 4h |
| T2.6 | Tích hợp API → UI | Loading + error handling | Dev1 | 6h |
| T2.7 | Viết test UI & API | Test hình ảnh, thông tin | Dev4 | 4h |

→ Tổng US02: 36 giờ

US03 – Giỏ hàng

Goal: Người dùng thêm – xóa – chỉnh sửa – xem tổng tiền của sản phẩm đã chọn.

Tasks

| Mã | Công việc | Mô tả chi tiết | Phân công | Estimate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | API thêm sản phẩm | Tạo giỏ nếu chưa có | Dev2 | 6h |
| T3.2 | API cập nhật số lượng | +1 / -1 / nhập số | Dev2 | 6h |
| T3.3 | API xóa sản phẩm | Xóa item khỏi giỏ | Dev2 | 4h |
| T3.4 | Lưu trữ giỏ hàng | LocalStorage + sync server | Dev3 | 10h |
| T3.5 | UI nút “Thêm vào giỏ” | Thông báo snackbar “Đã thêm vào giỏ” | Dev1 | 6h |
| T3.6 | Trang giỏ hàng | Danh sách sản phẩm + tổng tiền | Dev3 | 12h |
| T3.7 | Kiểm thử tự động + thủ công | 6 tình huống khác nhau | Dev4 | 6h |

→ Tổng US03: 46 giờ

7. Tổng hợp thời gian Sprint Backlog

| User Story | Thời gian |
| --- | --- |
| US01 | 48 giờ |
| US02 | 36 giờ |
| US03 | 46 giờ |

→ Tổng: 130 giờ
← Capacity: 286 giờ → Dư 156 giờ (dùng cho bug, support, điều chỉnh)

Sprint hoàn toàn khả thi.

8. Phân Công Theo Thành Viên (chi tiết)

| Dev | Công việc chính | Số giờ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev1 – Frontend | UI tìm kiếm, UI chi tiết, UI giỏ hàng | 38h | Giỏi UI nên tập trung phần giao diện |
| Dev2 – Backend | API tìm kiếm, API chi tiết, API giỏ hàng | 44h | Phân bổ hơi cao nhưng vẫn trong mức cho phép |
| Dev3 – Fullstack | Bộ lọc sản phẩm, carousel, trang giỏ | 34h | Hỗ trợ cả FE và BE |
| Dev4 – Tester | Test UI/API toàn bộ US | 18h | Dư giờ → hỗ trợ dev nếu cần |

9. Rủi Ro – Kế Hoạch Giảm Thiểu (chi tiết)

| Rủi ro | Mức độ | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| API trả dữ liệu chậm | Trung bình | Database chưa tối ưu | Thêm index + cache |
| Xung đột code frontend | Thấp | 3 người làm FE | Tách component, dùng Gitflow |
| Task UI giỏ hàng phức tạp | Cao | Nhiều trạng thái | Chia nhỏ thêm task + review sớm |
| Dev nghỉ đột xuất | Trung bình | Sức khỏe | Pair programming + cross-skill |

10. Lịch Làm Việc Dự Kiến (Burndown mô tả)

- Tuần 1:

  - Hoàn thành 80% US01 + 40% US02

- Tuần 2:

  - Hoàn thành US02 + US03 + Testing

11. Kết Luận Sprint Planning

- Sprint Goal rõ ràng, tập trung vào giá trị cốt lõi.

- Sprint Backlog đầy đủ, chi tiết, có phân công rõ ràng.

- Khối lượng công việc phù hợp với năng lực team.

- Đảm bảo khả năng hoàn thành Sprint.